## Epic
Sentinel 2027 — Epic : Optimisation de la visibilité et de la traçabilité
Produit : VulnContext — Gestionnaire de vulnérabilités contextuel (vuln_manager.html) · Statut : En avancement (mode advance) · Horizon : 2027
Contexte
VulnContext calcule un score de risque contextualisé (CVSS → score ajusté) et génère un billet de vulnérabilité via IA, mais reste 100% client-side et sans mémoire.
• Aucune persistance : l'état vit uniquement en mémoire JS et disparaît au rafraîchissement de la page.
• Aucune trace de qui a créé/modifié/clôturé un billet, ni quand.
• Aucun historique des ajustements de score dans le temps.
• Aucun tableau de bord agrégé au-delà des 4 compteurs KPI instantanés.
• Aucun statut de cycle de vie du billet (nouveau, en cours, résolu, risque accepté...).
• Aucune intégration réelle avec Microsoft Sentinel / MDVM.
• Aucun contrôle d'accès ni notion d'auteur.
Objectifs mesurables (Definition of Done de l'epic)
• 100% des vulnérabilités et de leurs modifications sont persistées et attribuables à un auteur + horodatage.
• Le RSSI peut reconstituer l'historique complet des décisions de n'importe quel billet sans accès aux logs bruts.
• Un tableau de bord affiche les tendances (ouverts/résolus, respect SLA) sur au moins 90 jours glissants.
• Aucune perte de données possible lors d'un rafraîchissement de navigateur ou d'un changement de poste.
Séquencement proposé
• Sprint 1-2 : Feature 1 (persistance) — bloquant pour tout le reste.
• Sprint 3 : Feature 6.1/6.3 (auth minimale + attribution auteur) + Feature 2 (audit trail).
• Sprint 4 : Feature 3 (statuts et cycle de vie).
• Sprint 5 : Feature 4 (tableau de bord).
• Sprint 6+ : Feature 5 (intégration Sentinel/MDVM) et reste de Feature 6.
Risques
• La Feature 5 dépend de la disponibilité d'un tenant Azure/Sentinel de test — à valider avant le sprint 6.
• Le passage d'un outil 100% client-side à une architecture avec backend (Feature 1) est un changement structurant, à traiter comme un choix d'architecture explicite.

## Backlog
Feature ID | Feature | Tâche ID | Tâche | Priorité | Estimation (pts) | Sprint proposé | Statut
F1 | Persistance des vulnérabilités et des billets | 1.1 | Concevoir le modèle de données persistant (vulnérabilité, contexte asset, contrôles, billet, historique) | P0 | 3 | Sprint 1-2 | À faire
|  | 1.2 | Mettre en place le backend de stockage (API + base de données) remplaçant l'état en mémoire | P0 | 8 | Sprint 1-2 | À faire
|  | 1.3 | Migrer le front-end pour charger/sauvegarder via l'API au lieu du state JS local | P0 | 5 | Sprint 1-2 | À faire
|  | 1.4 | Ajouter horodatage 'créé le' / 'modifié le' sur chaque enregistrement | P1 | 2 | Sprint 1-2 | À faire
|  | 1.5 | Gérer la reprise de session (rechargement de la liste au démarrage, pas de perte si onglet fermé) | P1 | 3 | Sprint 1-2 | À faire
F2 | Journal d'audit des décisions (audit trail) | 2.1 | Définir le schéma d'événement d'audit (acteur, action, valeur avant/après, horodatage, billet concerné) | P0 | 2 | Sprint 3 | À faire
|  | 2.2 | Journaliser chaque ajustement de score avec la justification déjà calculée | P0 | 3 | Sprint 3 | À faire
|  | 2.3 | Journaliser chaque bascule de contrôle compensatoire (EDR, MFA, segmentation, WAF, backup) | P1 | 2 | Sprint 3 | À faire
|  | 2.4 | Journaliser les régénérations de billet AI et les exports | P1 | 2 | Sprint 3 | À faire
|  | 2.5 | Rendre le journal immuable (append-only) et consultable par billet | P0 | 5 | Sprint 3 | À faire
|  | 2.6 | Exposer une vue 'historique' dans le panneau billet, listant les événements dans l'ordre chronologique | P2 | 5 | Sprint 3 | À faire
F3 | Cycle de vie et statuts des billets | 3.1 | Introduire un champ statut : Nouveau → En cours → En attente de patch → Résolu → Risque accepté | P0 | 3 | Sprint 4 | À faire
|  | 3.2 | Contraindre les transitions de statut valides (machine à états) et les journaliser (lien F2) | P1 | 3 | Sprint 4 | À faire
|  | 3.3 | Afficher le statut comme badge dans la liste de priorité et le filtrer | P1 | 3 | Sprint 4 | À faire
|  | 3.4 | Alerter visuellement les billets proches ou en dépassement de leur SLA | P1 | 3 | Sprint 4 | À faire
|  | 3.5 | Exiger une justification texte au passage en statut 'Risque accepté' | P2 | 2 | Sprint 4 | À faire
F4 | Tableau de bord de visibilité globale | 4.1 | Étendre les KPI actuels (crit/haute/moyenne/faible) avec une tendance sur 30/90 jours | P1 | 5 | Sprint 5 | À faire
|  | 4.2 | Ajouter un indicateur de conformité SLA (% de billets résolus dans les délais par priorité) | P0 | 5 | Sprint 5 | À faire
|  | 4.3 | Ajouter des filtres/segments (par asset, type d'exposition, équipe responsable) | P2 | 3 | Sprint 5 | À faire
|  | 4.4 | Ajouter une vue 'delta CVSS → score ajusté' agrégée pour valider la pertinence du moteur de scoring | P2 | 3 | Sprint 5 | À faire
|  | 4.5 | Export du tableau de bord en rapport exécutif (PDF/PPT) pour le RSSI | P2 | 5 | Sprint 5 | À faire
F5 | Intégration Microsoft Sentinel / MDVM | 5.1 | Connecter VulnContext à l'API Microsoft Sentinel (authentification, workspace) | P1 | 8 | Sprint 6+ | À faire
|  | 5.2 | Permettre l'exécution des requêtes KQL générées directement depuis le billet, avec affichage des résultats | P1 | 5 | Sprint 6+ | À faire
|  | 5.3 | Créer automatiquement un incident Sentinel lié au billet (référence croisée bidirectionnelle) | P2 | 5 | Sprint 6+ | À faire
|  | 5.4 | Synchroniser le statut MDVM (patch appliqué / CVE toujours présente) avec le statut du billet (F3) | P2 | 5 | Sprint 6+ | À faire
F6 | Contrôle d'accès et traçabilité multi-analyste | 6.1 | Ajouter l'authentification des utilisateurs (SSO / Azure AD) | P0 | 8 | Sprint 3 | À faire
|  | 6.2 | Définir les rôles (Analyste, RSSI, Lecture seule) et les permissions associées | P1 | 5 | Sprint 6+ | À faire
|  | 6.3 | Attribuer un auteur à chaque création/modification de vulnérabilité et de billet | P0 | 3 | Sprint 3 | À faire
|  | 6.4 | Vue 'activité par analyste' pour le RSSI (charge de travail, délais de traitement) | P2 | 5 | Sprint 6+ | À faire
Note : la colonne Statut est à mettre à jour par l'équipe au fil de l'avancement (liste déroulante).

## Synthèse
Synthèse du backlog
Par Feature
Feature ID | Feature | Nb tâches | Total points
F1 | Persistance des vulnérabilités et des billets
F2 | Journal d'audit des décisions (audit trail)
F3 | Cycle de vie et statuts des billets
F4 | Tableau de bord de visibilité globale
F5 | Intégration Microsoft Sentinel / MDVM
F6 | Contrôle d'accès et traçabilité multi-analyste
Total
Par Priorité
Priorité | Nb tâches | Total points
P0
P1
P2